## Лист1
Реестр инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации на территории МО Суетский район на 2022-2023 гг. и по состоянию на 01.01.2023г.
№ | Наименование района (города) | Наименование поселения | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс. рублей | сроки реализации проекта | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2023 гг | Стадия реализации проекта
[8 empty] | Всего за период реализации | на 01.01.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
за счет внебюджетных средств
1 | Суетский | с. Верх-Суетка | сельское хозяйство | Модернизация отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники) | Крестьянско-фермерские хозяйства и коллективные сельхозтоваропроизводители района | 2025624 | 2013-2023 | 2025624 | 535770 | 256000 | Приобретается техника для развития растениеводческой и животноводческой отраслей сельского хозяйства
2 | Суетский | с. Верх-Суетка | промышленное производство | Строительство маслозавода ООО "КДВ Подсолнечник" | ООО КДВ "Подсолнечник" | 1350000 | 2019-2023 | 807000 | 480000 | 500000 | Ведутся строительно-монтажные работы
за счет бюджетных средств
3 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Ремонт теплотрассы в с. Нижняя Суетка | Администрация роайона | 1674 | 2022 |  | 1674 |  | Проект реализован
4 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Замена котлов в котельной ЦРБ и центральной котельной в с. Верх-Суетка | Администрация роайона | 1751 | 2022 |  | 1751 |  | Проект реализован
5 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Ремонт дороги (щебенение) по ул. Целинная в с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края | Администрация Верх-Суетского сельсовета | 2378 | 2022 |  | 2378 |  | Проект реализован
6 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Ремонт дороги (щебенение) по ул. Чернобровки в с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края | Администрация Верх-Суетского сельсовета | 2495 | 2022 |  | 2495 |  | Проект реализован
7 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Асфальтирование дороги по ул. Ленина с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края (от пер. Песчаный по направлению с. Верх-Пайва) | Алтайавтодор | 8000 | 2022 |  |  | 8000
8 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Асфальтирование дороги по ул. Калинина с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края | Администрация Верх-Суетского сельсовета | 13939 | 2022 |  | 13939 |  | Проект реализован
9 | Суетский | с. Александровка | социальная сфера | Ограждение кладбища в п. Украинский | Администрация Александровского сельсовета | 743 | 2022 |  | 743 |  | Проект реализован
10 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Ремонт дороги по ул. Центральная в п. Сибирский–Гигант Суетского района Алтайского края | Администрация Нижнесуетского сельсовета | 1422 | 2022 |  | 1422 |  | Проект реализован
11 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Ограждение кладбища в с. Нижняя Суетка | Администрация Нижнесуетского сельсовета | 1649 | 2022 |  | 1649 |  | Проект реализован
12 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Капитальный ремонт с заменой котла в котельной с. Нижняя Суетка | Администрация округа | 750 | 2023 |  |  | 750
13 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Благоустройство общественной территории "Центральная площадь между ул. Ленина и ул. Советской" | Администрация округа | 8485 | 2023 |  |  | 8485 | Проект в стадии проведения торгов
14 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Ремонт дороги (щебенение) по ул. Молодежная в с. Верх-Суетка Суетского района Алтайского края | Администрация округа, Северо-Западное ДСУ | 4808 | 2023 |  |  | 4808
15 | Суетский | с. Верх-Суетка | социальная сфера | Устройство линий наружного освещения региональной дороги «Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка – Славгород» (в чертах с. Верх-Суетка) | Алтайавтодор | 6000 | 2023 |  |  | 6000
16 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 п. Циберманово | Администрация округа | 733 | 2023 |  |  | 733 | Проект на стадии конкурсного отбора
17 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Благоустройство кладбища п. им. Владимира Ильича | Администрация округа | 1327 | 2023 |  |  | 1327 | Проект на стадии конкурсного отбора
18 | Суетский | с. Нижняя Суетка | социальная сфера | Благоустройство памятника воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 с. Нижняя Суетка | Администрация округа | 2083 | 2023 |  |  | 2083 | Проект на стадии конкурсного отбора
19 | Суетский | с. Александровка | социальная сфера | Ограждение кладбища в п. Добровольский | Администрация округа | 562 | 2023 |  |  | 562 | Проект на стадии конкурсного отбора
20 | Суетский | с. Александровка | социальная сфера | Ремонт дороги по ул. Гагарина в с. Александровка | Администрация округа | 1829 | 2023 |  |  | 1829 | Проект на стадии конкурсного отбора
Исп: Харченко И.А.
83853822304