ПАСПОРТ

подпрограммы «Сохранение и развитие системы отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков в Суетском районе»

муниципальной программы «Развитие образования и

молодежной политики в Суетском районе на 2015 -2020 годы»

| Соисполнитель муниципальной программы |  | отсутствует |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | Отдел по образованию и делам молодежи Суетского района, Центр занятости населения Благовещенского района, МО МВД России «Благовещенский», КГБУЗ «Суетская ЦРБ», Отдел по культуре и спорту Администрации Суетского района, муниципальные общеобразовательные организации Суетского района |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение условий для развития системы детского оздоровительного отдыха в районе и удовлетворение потребностей граждан, общества в доступном и качественном отдыхе и оздоровлении; создание правовых, организационных условий на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха оздоровления детей и подростков в современных условиях. |
| Задачи подпрограммы |  | - Обеспечить права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярный период с учетом новых социально-экономических условий; - обеспечить в приоритетном порядке условия для отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - объединение усилий и координация деятельности ведомств района в создании условий для летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; - обеспечение доступности и качества услуг отдыха и оздоровления детей; - укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций с целью обеспечения безопасности отдыха детей; - создание условий для реализации авторских программ отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков; - выработка новых подходов к решению проблем организации летнего оздоровления и занятости детей и подростков. |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  | - Обеспечение работы муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (по плану); - заключение соглашения о долевом финансировании расходов на организацию отдыха и оздоровления детей с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, управлением социальной защиты населения по Благовещенскому району; - осуществление своевременной и качественной подготовки лагерей дневного пребывания муниципальных общеобразовательных организаций к приему детей, обеспечив строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и требований; - проведение районного семинара по проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (для начальников и воспитателей пришкольных лагерей); - разработка методических рекомендаций в помощь организаторам летнего отдыха детей и подростков; - проведение районного конкурса вариативных программ и социальных проектов отдыха, оздоровления и занятости подростков в период летних каникул; -внедрение специализированных программ профильных смен; - обеспечение разработки программ деятельности лагерей с дневным пребыванием; - проведение конференции по проблемам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; -использование бюджетных средств для создания рабочих мест для подростков 14-17 лет в период летних каникул; - обеспечение прохождения медицинского осмотра всеми категориями работников оздоровительных лагерей всех типов без взимания платы; - обеспечение выделения финансовых средств из муниципального бюджета на организацию отдыха детей; - изыскание возможности льготного обслуживания детей и подростков в учреждениях культуры и спорта, находящихся в трудной жизненной ситуации; - изучение состояния кадрового потенциала в сфере работы с детьми и подростками в период летних каникул; - обеспечение работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием медицинскими кадрами, музыкальными работниками, инструкторами по физической культуре, спорту |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  | - Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных учреждениях – 68 % - Доля лагерей с дневным пребывание детей в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих программы отдыха, оздоровления и занятости до 100%. - Доля детей 1-10 кл., занятых различными формами отдыха, оздоровления и занятости, 80 % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы «Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Суетском районе на» (далее - «Подпрограмма») составляет ___2883,0__тыс. рублей, из них: из федерального – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 2016 год – 0,0 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 из краевого бюджета - _825,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 137,5 2016 год – 137,5 2017 год – 137,5 2018 год – 137,5 2019 год – 137,5 2020 год – 137,5 из муниципального бюджета -_2058,0_ тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 343,0 2016 год – 343,0 2017 год – 343,0 2018 год – 343,0 2019 год – 343,0 2020 год – 343,0 из внебюджетных источников - __0,0__ тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 2016 год – 0,0 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - соответствие условий требованиям надзорных органов для организации отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием на 75 %; - обеспечение охвата организованными формами отдыха, оздоровления и занятости школьников ежегодно, в том числе: - в загородных оздоровительных лагерях – 20 чел. - в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях – до 62%. - в трудовых отрядах школьников и трудоустроенных через Центр занятости населения – до 215 чел. - увеличение доли школьников (1-10 кл.), состоящих на учете в ПДН ОВД и КДН и ЗП, вовлеченных в летние программы, до 75%; - максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; - повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, ведомств и предприятий по созданию условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период. |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

В современных условиях организация летнего отдыха и оздоровления детей является одним из важнейших факторов, обеспечивающих восстановление и компенсацию здоровья школьников, гармонизацию эмоционального и физического состояния ребенка после окончания учебного года, а также социализация, развитие творческих, интеллектуальных и физических качеств в новом детском коллективе.

Обеспечение права ребенка на отдых является приоритетной задачей органов государственной власти и местного самоуправления Суетского района.

В течение многих лет в районе действует система организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. Сохранению системы способствовала слаженная работа и объединение всех усилий различных учреждений и ведомств:  Администрации Суетского района, отдела  по образованию и делам молодёжи Суетского района, отдела  по культуре и  спорту Администрации Суетского района, Центра занятости населения по Благовещенскому  району, МО МВД России «Благовещенский», КГБУЗ «ЦРБ Суетского района», ТО ТУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах.

В Суетском районе инфраструктура летнего отдыха и оздоровления детей представлена различными моделями организации каникулярного отдыха и занятости школьников: лагеря с дневным пребыванием детей в летний период,  военно-спортивный лагерь, лагеря  труда и отдыха (с дневным пребыванием детей), малозатратные формы отдыха и оздоровления (экскурсии, многодневные походы, профильные отряды и т.д.), работа на пришкольном участке, трудовые, ремонтные и производственные бригады, общественно-полезный труд, трудоустройство ч/з службу занятости населения.   Качественный отдых детей обеспечивается опытными педагогическими коллективами.

Особое внимание  уделяется оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; детей безработных родителей; состоящих на различных видах учета; детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей  и т. д.

За период с 2012 по 2014 год увеличился показатель летней оздоровительной кампании

- охват оздоровления детей различными формами:

Всего отдохнувших и оздоровленных детей  за последние 3 года:

| Год | Кол-во (чел.) | % от общего числа школьников 1-10 кл. |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 392 | (570 уч.) 68,6 |
| 2013 | 350 | (513 уч.) 68,2 |
| 2014 | 397 | (495 уч.) 80,2% |

Для охвата школьников от 14 лет  трудоустройством создаются временные рабочие места.

За эти  годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период лета успешно апробируются модели временных детских коллективов. Сложилась практика реализации физкультурно-оздоровительных, игровых, экологических и гражданско-патриотических программ. Положительные в целом результаты  детской оздоровительной кампании прошлых лет во многом достигнуты благодаря труду  педагогов, воспитателей и сплоченной организованной работе всех заинтересованных органов исполнительной  власти.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению вопросов организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков сохраняется много проблем, которые требуют решения.

Предприятия из-за недостатка финансовых средств не приобретают путёвки в загородные лагеря, поэтому сокращается количество детей отдыхающих в загородных лагерях.  Не все дети из семей, находящихся в социально опасном положении, из неблагополучных семей охватываются организованным летним отдыхом. В лагерях с дневным пребыванием слабо обновляется материальная база.

Финансовое обеспечение летнего отдыха детей осуществляется за счет краевого бюджета, а так же возложено на органы местного самоуправления. Тем не менее, проблемы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков остаются в числе наиболее острых социальных проблем и требуют решения программными методами.

2. Приоритетные направления реализации Подпрограммы 3, цели,

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Приоритетами данной Подпрограммы является организация летнего отдыха и оздоровления детей, восстановление и компенсация здоровья школьников, гармонизация эмоционального и физического состояния ребенка после окончания учебного года, а также социализация, развитие творческих, интеллектуальных и физических качеств в новом детском коллективе.

Целью Подпрограммы является обеспечение условий для развития системы детского оздоровительного отдыха в районе и удовлетворения потребностей граждан, общества в доступном и качественном отдыхе и оздоровлении путем создания новых экономических и правовых механизмов, учитывающих системные изменения в районной системе отдыха и оздоровления детей, совершенствования структуры и содержания детского оздоровительного отдыха, поддержки и стимулирования инновационных программ и проектов отдыха и оздоровления детей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение  прав каждого школьника на полноценный отдых в каникулярный период с учетом новых социально-экономических условий.

Решение задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий:

- Организация отдыха и оздоровления детей, участие в краевых и муниципальных профильных сменах;

- Организация в приоритетном порядке отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций с целью обеспечения безопасности отдыха детей.

Решение задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий:

- Осуществление своевременной и качественной	 подготовки лагерей дневного пребывания муниципальных общеобразовательных организаций к приему детей, обеспечив строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и требований;

- Проведение районного семинара и участие в краевых семинарах по проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (для начальников и воспитателей пришкольных лагерей).

3. Совершенствование содержания технологий организации отдыха и оздоровления детей.

Решение задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий:

- Развитие системы научно-методического, информационного и кадрового обеспечения системы детского отдыха и оздоровления.

Эффективность реализации Подпрограммы и отдельных ее мероприятий характеризуется следующими показателями:

- Увеличение доли детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных учреждениях, до 68 %.

- Увеличение доли  лагерей с дневным пребывание детей в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих программы отдыха, оздоровления и занятости,  до 100%.

- Увеличение доли детей 1-10 кл., занятых различными формами отдыха, оздоровления и занятости, до 80 %.

Кроме того, выполнение программных мероприятий позволит повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере летнего отдыха и оздоровления детей.

Управление реализацией мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется отделом по образованию и делам молодежи Суетского района. Финансирование Подпрограммы 3 производится за счет муниципального бюджета в порядке, установленном для его исполнения. Отдел по образованию и делам молодежи Суетского района осуществляет координацию и контроль хода реализации Подпрограммы 3. Для получения ассигнований из краевого бюджета ежегодно в установленном порядке предоставляет бюджетные заявки в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края.

3. Объём финансирования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы «Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Суетском районе» (далее - «Подпрограмма») составляет ___2883,0__тыс. рублей, из них: из федерального – _0_ тыс. рублей; из краевого бюджета - _825,0  тыс. рублей; из муниципального бюджета -_2058,0_ тыс. рублей; из внебюджетных источников - _0_ тыс. рублей. В том числе по годам:

2015 – 480,5 тыс. рублей.

из краевого бюджета: 137,5 тыс. рублей;

из муниципального бюджета: 343,0 тыс. рублей.

2016 – 480,5 тыс. рублей.

из краевого бюджета: 137,5 тыс. рублей;

из муниципального бюджета: 343,0 тыс. рублей.

2017 – 480,5 тыс. рублей.

из краевого бюджета: 137,5 тыс. рублей;

из муниципального бюджета: 343,0 тыс. рублей.

2018 – 480,5 тыс. рублей.

из краевого бюджета: 137,5 тыс. рублей;

из муниципального бюджета: 343,0 тыс. рублей.

2019 – 480,5 тыс. рублей.

из краевого бюджета: 137,5 тыс. рублей;

из муниципального бюджета: 343,0 тыс. рублей.

2020 – 480,5 тыс. рублей.

из краевого бюджета: 137,5 тыс. рублей;

из муниципального бюджета: 343,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого и муниципального бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого и муниципального бюджетов при реализации одного из мероприятий Подпрограммы 3 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом и муниципальном бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период.